## PLANILHA ESTIMATIVA
ANEXO E - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PLATAFORMA LOGÍSTICA 01 (PL1) - SEM VALORES
SINAPI MAIO / 2018 | ITEM | SERVIÇOS | QUANTIDADE | UNIDADE | MATERIAL/MÃO DE OBRA |  |  | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO (COM B.D.I. INCLUSO) | TOTAL | % TOTAL | 1ª quinzena | 2ª quinzena | 1ª quinzena | 2ª quinzena | 1ª quinzena | 2ª quinzena | 1ª quinzena | 2ª quinzena | 1ª quinzena | 2ª quinzena | 1ª quinzena | 2ª quinzena
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 1 | PROJETOS
- | 01.01 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICAS | 2000 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 01.02 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES | 1411.77 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 01.03 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1411.77 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 01.04 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA E TELEFONIA | 1411.77 | m² |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
10778 | 02.01 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 6 | mês |  | 0 | #DIV/0!
73847/1 | 02.02 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 6 | mês |  | 0 | #DIV/0!
73686 | 02.03 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | 1411.77 | m² |  | 0 | #DIV/0!
98459 | 02.04 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 700 | m² |  | 0 | #DIV/0!
74209/1 | 02.05 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 16 | m² |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
98531 | 03.01 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 23 | un. |  | 0 | #DIV/0!
98528 | 03.02 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 23 | un. |  | 0 | #DIV/0!
- | 03.03 | REMOÇÃO DE POSTES METÁLICOS | 3 | un. |  | 0 | #DIV/0!
- | 03.04 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO | 708.65 | m |  | 0 | #DIV/0!
73822/2 | 03.05 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | 1180 | m² |  | 0 | #DIV/0!
72900 | 03.06 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | 860 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
72897 | 03.07 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 860 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 4 | FUNDAÇÕES PLATAFORMA
- | 04.01 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_02/2015 | 780 | m |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 5 | PLATAFORMA
PISO DA PLATAFORMA
92267 | 05.01 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 100 | m² |  | 0 | #DIV/0!
92538 | 05.02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 100 | m² |  | 0 | #DIV/0!
83534 | 05.03 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 65 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
31 | 05.04 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 2500 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 05.05 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 2500 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 05.06 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 270 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 05.07 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 270 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
VIGAS BALDRAMES
96527 | 05.08 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 23 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
96536 | 05.09 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 250 | m² |  | 0 | #DIV/0!
83534 | 05.10 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 5 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
31 | 05.11 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 4000 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 05.12 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 4000 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 05.13 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 23 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 05.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 23 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
PILARETES DE APOIO DAS COLUNAS
92263 | 05.15 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 135.72 | m² |  | 0 | #DIV/0!
92428 | 05.16 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 135.72 | m² |  | 0 | #DIV/0!
31 | 05.17 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 6550 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 05.18 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 6550 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 05.19 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 10.2 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 05.20 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 10.2 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
VIGAS E PAREDES DA PLATAFORMA
92270 | 05.21 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | 135.68 | m² |  | 0 | #DIV/0!
92464 | 05.22 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 135.68 | m² |  | 0 | #DIV/0!
31 | 05.23 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 6275 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 05.24 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 6275 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 05.25 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 50 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 05.26 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 50 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
PROTEÇÕES
- | 05.27 | BARROTES MADEIRA | 250 | m |  | 0 | #DIV/0!
- | 05.28 | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DE FERRO CONFORME PADRÃO EXISTENTE NA CEASA CAMPINAS (PLATAFORMA LOGÍSTICA 02 - PL2) COM PINTURA ESPECÍFICA ANTI-FERRUGEM NA COR AZUL DEL REY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 140 | m |  | 0 | #DIV/0!
- | 05.29 | BATE-RODAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE NA CEASA CAMPINAS (PLATAFORMA LOGÍSTICA 02 - PL2) COM PINTURA ESPECÍFICA ANTI-FERRUGEM NA COR AZUL DEL REY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 105 | m |  | 0 | #DIV/0!
- | 05.30 | PORTA DE FERRO REFORÇADO DE ABRIR NO PISO DA PLATAFORMA PARA ACESSO AO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS E TAMBÉM À CASA DE BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | m² |  | 0 | #DIV/0!
87468 | 05.31 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 45 | m² |  | 0 | #DIV/0!
RAMPAS E ESCADAS
95935 | 05.32 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017 | 150 | m² |  | 0 | #DIV/0!
95939 | 05.33 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | 150 | m² |  | 0 | #DIV/0!
83534 | 05.34 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 10 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
31 | 05.35 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 150 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 05.36 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 150 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 05.37 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 30 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 05.38 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 30 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
RESERVATÓRIO INFERIOR PARA ÁGUAS PLUVIAIS
96385 | 05.40 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | 600 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
83338 | 05.41 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | 600 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92270 | 05.42 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | 1000 | m² |  | 0 | #DIV/0!
92464 | 05.43 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 1000 | m² |  | 0 | #DIV/0!
31 | 05.44 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 3500 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 05.45 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 3500 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 05.46 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 200 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 05.47 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 200 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
- | 05.48 | BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA (CONSIDERAR TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE 4") DO RESERVATÓRIO INFERIOR À PLATAFORMA LOGÍSTICA 01 - PL1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA | 3 | un. |  | 0 | #DIV/0!
- | 05.49 | BOMBA-SAPO PARA DRENAGEM DA CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO INFERIOR À PLATAFORMA LOGÍSTICA 01 - PL1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA | 1 | un. |  | 0 | #DIV/0!
83737 | 05.50 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | 1460.25 | m² |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 6 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
74005/2 | 06.01 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | 1150 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
74022/13 | 06.02 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | 4 | un. |  | 0 | #DIV/0!
78472 | 06.03 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 5651 | m² |  | 0 | #DIV/0!
97811 | 06.04 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | 5651 | m² |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 7 | ESTRUTURA METÁLICA
- | 07.01 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, PINTURA, FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2000 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 07.02 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2000 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 07.03 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, COM PINTURA AZUL DEL REY EM 01 FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TESTEIRAS) | 490 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 07.04 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM - FORNECIMENTO, PINTURA EM AZUL DEL REY E INSTALAÇÃO | 280 | m |  | 0 | #DIV/0!
- | 07.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 250 | m |  | 0 | #DIV/0!
- | 07.06 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 2000 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 07.07 | TELA ANTI-PÁSSARO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE NA CEASA CAMPINAS (PLATAFORMA LOGÍSTICA 02 - PL2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2000 | m² |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 8 | PINTURA
PINTURA EM PROTEÇÕES DE MADEIRA
74133/2 | 08.01 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | 115.2 | m² |  | 0 | #DIV/0!
74065/1 | 08.02 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | 115.2 | m² |  | 0 | #DIV/0!
PINTURA PARA CONCRETO APARENTE
88485 | 08.03 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 475 | m² |  | 0 | #DIV/0!
88487 | 08.04 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 475 | m² |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE OBRA
9537 | 09.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 6900 | m² |  | 0 | #DIV/0!
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- | 09.02 | MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REDES COMPLETAS, INCLUSIVE QUADROS E ARMÁRIOS, COM PERFILADOS METÁLICOS, LUMINÁRIAS E REFLETORES LED, PONTOS DE TOMADAS DE USO GERAL, TUBULAÇÕES, FIAÇÕES, E REDE COMPLETA DE TELEFONIA, CONFORME APRESENTADO EM FOLHAS DO PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA CEASA CAMPINAS) | 1411.77 | m² |  | 0 | #DIV/0!
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- | 09.03 | MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (REDES COMPLETAS COM TUBULAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES), RECALQUE DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO INFERIOR, COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COLETA DE ESGOTO, INCLUINDO POÇOS DE VISITAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO (DE ALVENARIA OU CONCRETO), CONFORME APRESENTADO EM FOLHAS DO PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA CEASA CAMPINAS) | 1411.77 | m² |  | 0 | #DIV/0!
ANEXO E - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SANITÁRIOS CENTRAIS - SEM VALORES
SINAPI MAIO / 2018 | ITEM | SERVIÇOS | QUANTIDADE | UNIDADE | MATERIAL/MÃO DE OBRA |  |  | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO (COM B.D.I. INCLUSO) | TOTAL | % TOTAL | 1ª quinzena | 2ª quinzena | 1ª quinzena | 2ª quinzena | 1ª quinzena | 2ª quinzena | 1ª quinzena | 2ª quinzena | 1ª quinzena | 2ª quinzena | 1ª quinzena | 2ª quinzena
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 10 | PROJETOS
- | 10.01 | PROJETO ARQUITETÔNICO | 120 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 10.02 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES | 120 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 10.03 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 120 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 10.04 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA E TELEFONIA | 120 | m² |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 11 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
73686 | 11.01 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | 800 | m² |  | 0 | #DIV/0!
98459 | 11.02 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 300 | m² |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 12 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
98531 | 03.01 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | un. |  | 0 | #DIV/0!
98528 | 12.03 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | un. |  | 0 | #DIV/0!
- | 12.04 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO | 120.3 | m |  | 0 | #DIV/0!
72900 | 12.05 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | 110 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
72897 | 12.06 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 110 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 13 | FUNDAÇÕES SANITÁRIOS
- | 13.01 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_02/2015 | 160 | m |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 14 | SANITÁRIOS
VIGAS BALDRAMES DAS ALVENARIAS
96527 | 14.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 10 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
96536 | 14.02 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 53.2 | m² |  | 0 | #DIV/0!
83534 | 14.03 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 1 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
31 | 14.04 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 1500 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 14.05 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 1500 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 14.06 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 10 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 14.07 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 10 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
PILARETES DE APOIO DAS COLUNAS
92263 | 14.08 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 40 | m² |  | 0 | #DIV/0!
92428 | 14.09 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 40 | m² |  | 0 | #DIV/0!
31 | 14.10 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 500 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 14.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 500 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 14.12 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 3.5 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 14.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 3.5 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
VIGAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS
92265 | 14.14 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 10 | m² |  | 0 | #DIV/0!
92464 | 14.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 10 | m² |  | 0 | #DIV/0!
31 | 14.16 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 1500 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 14.17 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 1500 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 14.18 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 10 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 14.19 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 10 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
87467 | 14.20 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 275 | m² |  | 0 | #DIV/0!
74141/3 | 14.21 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | 110 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 14.22 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA - MATERIAL E MÃO DE OBRA. | 110 | m² |  | 0 | #DIV/0!
PLATIBANDA DE CONCRETO ARMADO
- | 14.23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 120 | m² |  | 0 | #DIV/0!
92265 | 14.24 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 95 | m² |  | 0 | #DIV/0!
92464 | 14.25 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 95 | m² |  | 0 | #DIV/0!
31 | 14.26 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 100 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 14.27 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 100 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 14.28 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - (PLATIBANDA) | 8 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 14.29 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 8 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
CALÇADA EXTERNA
94273 | 14.30 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 70 | m |  | 0 | #DIV/0!
83534 | 14.31 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 30 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
31 | 14.32 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 800 | kg |  | 0 | #DIV/0!
92795 | 14.33 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 800 | kg |  | 0 | #DIV/0!
38406 | 14.34 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 85 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
92874 | 14.35 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 85 | m³ |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 15 | ACABAMENTOS
PINTURA PARA BLOCO DE CONCRETO APARENTE - ACABAMENTO EXTERNO
88485 | 15.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 300 | m² |  | 0 | #DIV/0!
88487 | 15.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 300 | m² |  | 0 | #DIV/0!
ACABAMENTO INTERNO
87273 | 15.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 297 | m² |  | 0 | #DIV/0!
87257 | 15.04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 120 | m² |  | 0 | #DIV/0!
73774/1 | 15.05 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | 155 | m² |  | 0 | #DIV/0!
86895 | 15.06 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 11 | un. |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 16 | METAIS E LOUÇAS
86931 | 16.01 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 15 | un. |  | 0 | #DIV/0!
74234/1 | 16.02 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 11 | un. |  | 0 | #DIV/0!
9535 | 16.03 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 7 | un. |  | 0 | #DIV/0!
95472 | 16.04 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD COM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 2 | un. |  | 0 | #DIV/0!
94569 | 16.05 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 19 | m² |  | 0 | #DIV/0!
91341 | 16.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 4 | m² |  | 0 | #DIV/0!
86901 | 16.07 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 9 | un. |  | 0 | #DIV/0!
86906 | 16.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 9 | un. |  | 0 | #DIV/0!
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | 17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE OBRA
9537 | 17.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2500 | m² |  | 0 | #DIV/0!
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- | 17.02 | MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REDES COMPLETAS, INCLUSIVE QUADROS E ARMÁRIOS, COM PERFILADOS METÁLICOS, LUMINÁRIAS E REFLETORES LED, PONTOS DE TOMADAS DE USO GERAL, TUBULAÇÕES, FIAÇÕES, E REDE COMPLETA DE TELEFONIA, CONFORME APRESENTADO EM FOLHAS DO PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA CEASA CAMPINAS) | 120 | m² |  | 0 | #DIV/0!
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- | 17.03 | MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (REDES COMPLETAS COM TUBULAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES), COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COLETA DE ESGOTO, INCLUINDO POÇOS DE VISITAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO (DE ALVENARIA OU CONCRETO), CONFORME APRESENTADO EM FOLHAS DO PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA CEASA CAMPINAS) | 120 | m² |  | 0 | #DIV/0!
- | 17.04 | RESERVATÓRIO PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS SANITÁRIOS CENTRAIS, EM LOCAL A SER DEFINIDO. | 2 | un. |  | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | MEDIÇÃO 01 |  | MEDIÇÃO 02 |  | MEDIÇÃO 03 |  | MEDIÇÃO 04 |  | MEDIÇÃO 05 |  | MEDIÇÃO 06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | VALOR RESTANTE |  | VALOR RESTANTE |  | VALOR RESTANTE |  | VALOR RESTANTE |  | VALOR RESTANTE |  | VALOR RESTANTE
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0